## 메뉴 구조도
사용자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 로그인 |  |  |  |  | Program
| 클래스 | 클래스 선택 |  |  |  | Program
| 마이페이지 |  |  |  |  | Program
| 게시판 |  |  |  |  | Program
관리자
구분 | 1depth | 2depth | 3depth | Tab/Page | Page/기능구분 | 비고
page | 회원 관리 |  |  | 회원정보 /조회/수정/삭제 | Program
| 게시판 관리 |  |  | 게시판 등록/조회/수정/삭제 | Program
| 클래스 관리 |  |  | 클래스 등록/조회/수정/삭제 | Program

## 프로그램 명세서
사용자
NO | 업무영역 |  |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3 | Lev4
page | 로그인 | 로그인 |  |  | USER_001 | 로그인 | R | 박찬희 | 공통
|  | 회원가입 |  |  | USER_002 | 회원가입 | CR
|  | 아이디 찾기 |  |  | USER_003 | 아이디 찾기 | RU
|  | 비밀번호 찾기 |  |  | USER_004 | 비밀번호 찾기 | U
| 마이페이지 | 회원정보 상세 |  |  | USER_005 | 회원정보 상세 | R
|  | 회원정보 수정 |  |  | USER_006 | 회원정보 수정 | U
|  | 클래스 확인/탈퇴 |  |  | USER_007 | 클래스 확인/탈퇴 | RU
|  | 회원탈퇴 |  |  | USER_008 | 회원탈퇴 | U
| 클래스 | 클래스 목록 및 정렬 | 관리(클래스 관리자) |  | USER_009 | 관리(클래스 관리자) | CRUD |  | 사용자
|  |  | 나의 실적 |  | USER_010 | 나의 실적 | R
|  |  | 클래스 대화방 |  | USER_011 | 클래스 대화방 | CR
|  |  | 클래스 게시판 |  | USER_012 | 클래스 게시판 | CRUD
| 개인 | 목표 | 목표상세보기 |  | USER_013 | 목표상세보기 | CRUD
| 게시판 | 공지사항 |  |  | USER_014 | 공지사항 | R
관리자
NO | 나의 실적 |  |  | 프로그램ID | 프로그램명 | DB Transaction | 작업자 | 구분
| Lev1 | Lev2 | Lev3
page | 회원관리 | 회원정보 조회 |  | ADMIN_001 | 회원정보 조회 | R | 박찬희 | 관리자
|  | 회원정보 등록 |  | ADMIN_002 | 회원정보 등록 | CR
|  | 회원정보 수정 |  | ADMIN_003 | 회원정보 수정 | U
|  | 회원정보 삭제 |  | ADMIN_004 | 회원정보 삭제 | D
| 클래스 관리 | 클래스/게시글 조회 |  | ADMIN_005 | 기본지식/팁/공지사항 조회 | R
|  | 클래스/게시글 등록 |  | ADMIN_006 | 기본지식/팁/공지사항 등록 | CR
|  | 클래스/게시글 수정 |  | ADMIN_007 | 기본지식/팁/공지사항 수정 | U
|  | 클래스/게시글 삭제 |  | ADMIN_008 | 기본지식/팁/공지사항 삭제 | D

## WBS
태스크 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률
설계 | 박찬희 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-14 | 10 | 100%
메뉴 구조도 | 박찬희 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 100%
프로그램 명세서 | 박찬희 | Finished | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 1 | 100%
DB 설계(ERD) | 박찬희 | Finished | 2020-04-02 | 2020-04-07 | 4 | 100%
논리ERD 작성 | 박찬희 | Finished | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2 | 100%
물리ERD 작성 | 박찬희 | Finished | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2 | 100%
테이블 명세서 | 박찬희 | Finished | 2020-04-08 | 2020-04-08 | 1 | 100%
DB 구현 | 박찬희 | Finished | 2020-04-09 | 2020-04-09 | 1 | 100%
화면설계서 | 박찬희 | Finished | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 2 | 100%
개발환경 세팅 | 박찬희 | Finished | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 100%
Spring세팅 | 박찬희 | Finished | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 100%
Mybatis 세팅 | 박찬희 | Finished | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 1 | 100%
구현(소프트웨어개발) | 박찬희 | Finished | 2020-04-15 | 2020-07-30 | 77 | 100%
TOP(공통) | 박찬희 | Finished | 2020-04-15 | 2020-07-29 | 76 | 100%
HOME | 박찬희 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 100%
회원가입 | 박찬희 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 100%
로그인 | 박찬희 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 100%
로그아웃 | 박찬희 | Finished | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 4 | 100%
사용자 | 박찬희 | Finished | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 100%
마이페이지 | 박찬희 | Finished | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 100%
가입한 그룹 확인 | 박찬희 | Finished | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 100%
작성게시글 확인 | 박찬희 | Finished | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 100%
진척도 및 빈도수 확인(캘린더) | 박찬희 | Finished | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 100%
회원정보 상세 | 박찬희 | Finished | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 100%
회원정보 수정 | 박찬희 | Finished | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 100%
회원 탈퇴 | 박찬희 | Finished | 2020-04-21 | 2020-04-25 | 4 | 100%
그룹 | 박찬희 | Finished | 2020-04-26 | 2020-05-09 | 10 | 100%
그룹간의 소통을 위한 대화방 | 박찬희 | Finished | 2020-04-26 | 2020-05-09 | 10 | 100%
=>WebSocket 사용 | 박찬희 | Finished | 2020-04-26 | 2020-05-09 | 10 | 100%
그룹 게시판 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
게시글 조회 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
게시글 등록 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
게시글 수정 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
게시글 삭제 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
그룹장 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
그룹원/그룹장 확인 및 관리 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
그룹원의 글 관리 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
전체 게시판 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
공지사항 조회 | 박찬희 | Finished | 2020-05-10 | 2020-06-30 | 37 | 100%
관리자 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
회원 관리 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
회원정보 조회 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
회원정보 수정 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
회원정보 삭제 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
그룹 관리 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
그룹정보 조회 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
그룹정보 수정 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
그룹정보 삭제 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
공지사항 관리 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
공지사항 등록 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
공지사항 조회 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
공지사항 수정 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
공지사항 삭제 | 박찬희 | Finished | 2020-07-01 | 2020-07-29 | 21 | 100%
유지보수 | 박찬희 | Finished | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | 100%
프로그램 점검 | 박찬희 | Finished | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 1 | 100%
Formulas:
기간 = NETWORKDAYS([시작일],[종료일])

## 테이블명세서
테이블 명세서
테이블 이름 |  |  |  | USER
테이블 설명 |  |  |  | 유저들의 정보를 저장
PRIMARY KEY |  |  |  | USER_SEQ
FOREIGN KEY
INDEX
NO | PK | AI | FK | NULL | 컬럼 이름 | TYPE | DEFAULT | 설명 | 참조 테이블
1 | Y | Y |  |  | USER_SEQ | BIGINT(20)
2 |  |  |  |  | ID | VARCHAR(512)
3 |  |  |  |  | EMAIL | VARCHAR(512)
4 |  |  |  |  | PASSWORD | VARCHAR(512)
5 |  |  |  |  | AUTH | INT
6 |  |  |  |  | REG_DATE | DATETIME
7 |  |  |  | Y | MOD_DATE | DATETIME
테이블 이름 |  |  |  | CLASS
테이블 설명 |  |  |  | 클래스의 정보를 저장
PRIMARY KEY |  |  |  | CLASS_SEQ
FOREIGN KEY
INDEX
NO | PK | AI | FK | NULL | 컬럼 이름 | TYPE | DEFAULT | 설명 | 참조 테이블
1 | Y | Y |  |  | CLASS_SEQ | BIGINT(20)
2 |  |  |  |  | CLASS_NAME | VARCHAR(512)
3 |  |  |  |  | MAKE_DATE | DATETIME
4 |  |  |  | Y | CMOD_DATE | DATETIME
테이블 이름 |  |  |  | CLASS-USER
테이블 설명 |  |  |  | 클래스에 가입한 유저들을 저장
PRIMARY KEY |  |  |  | CU_SEQ
FOREIGN KEY |  |  |  | USER_SEQ, CLASS_SEQ
INDEX
NO | PK | AI | FK | NULL | 컬럼 이름 | TYPE | DEFAULT | 설명 | 참조 테이블
1 | Y | Y |  |  | CU_SEQ | BIGINT(20)
2 |  |  | Y |  | USER_SEQ | BIGINT(20) |  |  | USER-USER_SEQ
3 |  |  | Y |  | CLASS_SEQ | BIGINT(20) |  |  | CLASS-CLASS_SEQ
4 |  |  |  |  | CREG_DATE | DATETIME
5 |  |  |  |  | CAUTH | INT
테이블 이름 |  |  |  | BOARD
테이블 설명 |  |  |  | 게시판의 정보를 저장
PRIMARY KEY |  |  |  | BOARD_SEQ
FOREIGN KEY |  |  |  | WRITER, CLASS_SEQ
INDEX
NO | PK | AI | FK | NULL | 컬럼 이름 | TYPE | DEFAULT | 설명 | 참조 테이블
1 | Y | Y |  |  | BOARD_SEQ | BIGINT(20)
2 |  |  |  |  | TITLE | VARCHAR(512)
3 |  |  |  |  | CONTENTS | VARCHAR(512)
4 |  |  | Y |  | WRITER | VARCHAR(512) |  |  | USER-ID
5 |  |  |  |  | WRITE_DATE | DATETIME
6 |  |  | Y |  | CLASS_SEQ | BIGINT(20) |  |  | CLASS-CLASS_SEQ
7 |  |  |  | Y | BMOD_DATE | DATETIME
테이블 이름 |  |  |  | CHAT
테이블 설명 |  |  |  | 클래스 내의 대화방의 내용을 저장
PRIMARY KEY |  |  |  | CHAT_SEQ
FOREIGN KEY |  |  |  | ID, CLASS_SEQ
INDEX
NO | PK | AI | FK | NULL | 컬럼 이름 | TYPE | DEFAULT | 설명 | 참조 테이블
1 | Y | Y |  |  | CHAT_SEQ | BIGINT(20)
2 |  |  | Y |  | ID | VARCHAR(512) |  |  | USER-ID
3 |  |  | Y |  | CLASS_SEQ | BIGINT(20) |  |  | CLASS-CLASS_SEQ
4 |  |  |  |  | CCONTENTS | VARCHAR(512)
5 |  |  |  |  | CHATTIME | DATETIME